## Foglio1
| 0 |  | 1 | 10 | 10
inizio |  |  | A
[6 empty] | 16 | 4 | 19 | 20 | 10 | 29
[6 empty] | D |  |  | F
|  |  | 1 | 15 | 15
|  |  | B | [8 empty] | 56 | 2 | 57 |  | 0
[12 empty] | H |  |  | fine
|  |  | 1 | 5 | 5 | 6 | 20 | 25 | 26 | 30 | 55
|  |  | C |  |  | E |  |  | G
ES | D | EF
LS | TF | LF
ES= giorno di inizio
D= durata progetto
EF=giorno di fine
LS=late start
TF=total float
LF=late finish