## todo
Esercizio#1: Costruisci una WBS
Teoria:
La Work Breakdown Structure è uno strumento logico operativo pensato per la scomposizione TOP-DOWN delle attività necessarie per realizzare il progetto. In sintesi per individuare tutti gli obiettivi SMART del progetto. (regola 100%)
È una struttura ad albero all'interno della quale ad ogni livello corrisponde un riferimento numerico discendente dal precedente. Le attività foglie ci chiamano Work Package (WP).
Esercizio:
Seguendo gli esempi relativi al progetto Bicycle del Practice Standard for Work Breakdown Structure del PMI illustrato nel fogli di questo file, definisci dapprima la WBS in vari formati grafici, utilizzando le Gerarchie della SmartArt di excel e, in seguiro trasformale in forma tabellare.
Trasforma i testi da inglese in italiano, così eserciti anche le conoscenze linguistiche.
Una volta completato il lavoro invialo alla prof via mail (o condividendolo dal tuo drive).

## WBS tabular view 1
WBS
Level | Code | Element Name
1 | 1 | Bicicletta WBS
2 | 1.1 | Telaio
3 | 1,1,1 | Telaio
3 | 1,1,2 | Manubrio
3 | 1,1,3 | Forcella
3 | 1,1,4 | Sellino
2 | 1.2 | Manubrio
2 | 1.3 | Ruote
3 | 1,3,1 | Ruota posteriore
3 | 1,3,2 | Ruota anteriore
2 | 1.4 | Freni
2 | 1.5 | Marce
2 | 1.6 | Integrazione
3 | 1,6,1 | Idea
3 | 1,6,2 | Design
3 | 1,6,3 | Assemblaggio
3 | 1,6,4 | Test
4 | 1,6,4,1 | Test dei componenti
4 | 1,6,4,2 | Test del prodotto
4 | 1,6,4,3 | Test del cliente
2 | 1.7 | Project management

## WBS tabular view 2
Livello 1 | Livello 2 | Livello 3 | Livello 4
1 Bicicletta WBS
1.1 Telaio
1.1.1 Telaio
1.1.2 Manubrio
1.1.3 Forcella
1.1.4 Sellino
1.2 Manubrio
1.3 Ruote
1.3.1 Ruota posteriore
1.3.2 Ruota anteriore
1.4 Freni
1.5 Marce
1.6 Integrazione
1.6.1 Idea
1.6.2 Design
1.6.3 Assemblaggio
1.6.4 Test
1.6.4.1 Test dei componenti
1.6.4.2 Test del prodotto
1.6.4.3 Test del cliente
1.7 Project management

## WBS tabular view enhanced
Cerca di capire il testo introduttivo e scrivine una sintesi in italiano nel seguito:
Uso migliore della WBS
la wbs può diventare un mezzo esplicito per integrare altri processi della gestione del progetto.
un esempio è il dizionario wbs che aggiunge una definizione dettagliata di ciascun elemento wbs, esso può includere alcune informazioni chiave come nell'esempio.

## VINCI (hidden)
Esercizio: Scope Management la WBS
Problema:
Hai deciso di andare a vivere da solo! Essendo un bravo project manager decidi di strutturare il tutto come se fosse un progetto. Dovrai cercare gli alloggi disponibili sul mercato, stipulare il contratto di acquisto locali e consegna "chiavi". Dopodiché occorrerà dare una pulizia ai locali e procedere alla imbiancatura, e piastrellatura dei pavimenti. Dovrai pensare anche all’arredamento. Decidi di acquistare una nuova cucina e la camera da letto. Occorre fare una scelta del fornitore dei mobili e definire l’ordine di acquisto. Mentre, farai il resto del trasloco con una ditta specializzata dal vecchio appartamento. Dovrai pensare agli allacciamenti e contratti Acqua, Gas, Elettricità. E’ arrivato il giorno di inaugurare la casa e farai una bella festa. Costruisci la WBS del nuovo progetto “my new house”.
Strumenti:
Per definire la WBS puoi usare gli oggetti di Gerarchie della SmartArt (analogamente all'organigramma). O semplicemente utilizzare una tabella EXCEL, evidenziando la gerarchia con la numerazione del task.