## CPM1
Calcola
[8 empty] | Attività |  | Durata |  | Predecessori | Vincolo |  |  | ES (+1 rispetto a precedente) |  |  | EF | LS |  | LF |  | Total Float | Free Float
[8 empty] | start |  | 0 |  | - | - |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  | - | -
[8 empty] | A |  | 8 |  | start | FS |  |  | 1 |  |  | 8 | 8 |  | 15 |  | 7
[8 empty] | B |  | 6 |  | A | FS |  |  | 9 |  |  | 14 | 9 |  | 14 |  | 0
[8 empty] | C |  | 2 |  | A | FS |  |  | 9 |  |  | 10 | 16 |  | 17 |  | 7
[8 empty] | D |  | 4 |  | B,C | FS |  |  | 15 |  |  | 18 | 15 |  | 15 |  | 0
[8 empty] | E |  | 1 |  | C | FS |  |  | 11 |  |  | 11 | 18 |  | 18 |  | 7
[8 empty] | F |  | 2 |  | D, E | FS |  |  | 19 |  |  | 20 | 19 |  | 19 |  | 0
[8 empty] | G |  | 5 |  | F | FS |  |  | 21 |  |  | 25 | 21 |  | 21 |  | 0
[8 empty] | End |  | 0 |  | G | FS |  |  | - |  |  | - | - |  | - |  | - | -
Disegna
ES |  | D |  | EF
nome attività
LS |  | TF |  | LF
[8 empty] | 9 | 6 |  | 14
B
[14 empty] | 15 |  | 4 |  | 18
|  |  | 0 |  | 1 | 8 | 8 | 9 | 0 |  | 14
D
| start |  |  |  | A | [15 empty] | 19 |  | 2 | 20 |  | 21 | 5 | 25 |  | 0
[14 empty] | 15 |  | 0 |  | 18
[5 empty] | 8 | 7 | 15 | 9 | 2 |  | 10 | [9 empty] | F |  |  |  |  | G |  |  | End
[8 empty] | C | [12 empty] | 19 |  | 0 | 20 |  | 21 | 0 | 25
[15 empty] | 11 |  | 1 |  | 11
[8 empty] | 16 | 7 |  | 17
E
[15 empty] | 18 |  | 7 |  | 18
Esercizio 1: Time Management, il reticolo di progetto
In base alle informazioni fornite costruisci il reticolo di progetto (Network Diagram) e rispondi alle domande seguenti:
1- quale è il CAMMINO CRITICO (Critical Path o CP)? Indica in rosso le attività sul percorso critico
2- qual è la durata dell'intero progetto ?
3 - se la durata dell'attività C passa da 2 a 5 cosa succede alla data di fine del progetto (End Date) ?
4 - se la durata dell'attività B passa da 6 a 1, cosa succede al critical path ?
5 - quale attività deve essere completata perchè le attività B e C possano iniziare
6 - quali sono i Free Float per le attività C e E ?

## CPM2
Calcola
|  |  | Attività | descrizione | Durata | Predecessori |  |  | Vincolo | ES (+1 rispetto a precedente) | EF |  | LS |  | LF | Total Float |  | Free Float
|  |  | start | GO | 0 | - |  |  | -
|  |  | A | individuazione del sito | 3 | start |  |  | FS
|  |  | B | assunzione personale | 2 | A |  |  | FS
|  |  | C | stampa volantini | 5 | A |  |  | FS
|  |  | D | dettagli finali | 2 | G |  |  | FS
|  |  | E | contatti con artisti/agenti | 3 | A |  |  | FS
|  |  | F | affitto apparecchiature | 3 | A |  |  | FS
|  |  | G | prove generali | 2 | E, I, J |  |  | FS
|  |  | H | trasporti | 1 | B, F |  |  | FS
|  |  | I | installazione impianto | 4 | H |  |  | FS
|  |  | J | pubblicità radio e tv locale | 5 | C |  |  | FS
|  |  | stop | THE END | 0 | D |  |  | FS
Disegna
ES | D | EF
nome attività
[8 empty] | 0 |  |  | 1 | 3 |  | EF |  |  |  | 2
LS | TF | LF
[7 empty] | start |  |  |  | A | [5 empty] | B
[11 empty] | LS | TF |  | LF
1
C
Esercizio 2: Time Management, il reticolo di progetto
I promotori dell'evento "Live Aid 2" devono svolgere le attività per organizzare un concerto. Disegna il reticolo del progetto e si calcoli il minimo numero di giorni necessari per organizzare un concerto, evidenziando le attività critiche (in rosso)
Descrivere cosa succede se la tipografia consegnerà i volantini pubblicitari in ritardo, facendo quindi incrementare la durata dell’attività C da 5 a 10 giorni?

## PERT1
Calcola
Attività | Ottimistic | Pessimistic | Most Likely | ET | SD (σ) | V
A | 12 | 21 | 18 | 17.5 | 1.5 | 2.25
B | 3 | 9 | 5 | 5.3333 | 1 | 1
C | 20 | 30 | 26 | 25.6667 | 1.6667 | 2.7778
TOTALE PROGETTO |  |  |  | 48.5 | 2.4552 | 6.0278
La teoria dice che ci sono diverse probabilità per diversi intervalli di durate |  | Calcola
Durate
Durata +/- SD | Probabilità | media | minima | massima
68.26%
95.46%
99.73%
99.99%
Esercizio: Time Management con il PERT
In base alle informazioni fornite calcola la durata probabile del progetto e la relativa deviazione standard considerando il reticolo
A -> B -> C
Per ogni attività:
Expected time=ET= (P+4*M+O)/6
Standard deviation=σ= (P-O)/6
Variance=V= Standard deviation ^2
Per tutto il progetto:
Esercizio: Time Management con il PERT
In base alle informazioni fornite calcola la durata probabile del progetto e la relativa deviazione standard considerando il reticolo
A -> B -> C
Per ogni attività:
Expected time=ET= (P+4*M+O)/6
Standard deviation=σ= (P-O)/6
Variance=V= Standard deviation ^2
Per tutto il progetto:
    𝐸𝑇= ∑▒𝐸𝑇
    𝜎= √(2&∑▒𝑉)
𝐸𝑇 ±1𝜎
𝐸𝑇 ±2𝜎
𝐸𝑇 ±3𝜎
𝐸𝑇 ±6𝜎

## PERT2
|  |  | ID | Descrizione | dipendenze | D o | D m | D p | D e | σ | V
|  |  | A | Definizione Caratteristiche Prodotto | -
|  |  | B | Progettazione | A
|  |  | C | Costruzione Prototipo | B
|  |  | D | Progettazione processo produttivo | B
|  |  | E | Test e Revisione del prototipo | C
|  |  | F | Ingegnerizzazione | D
|  |  | G | Definizione procedure di lavoro | E, F
|  |  | H | Stesura manuale d'uso | E
|  |  | I | Revisione finale | G, H
Disegna
ES | D | EF
nome attività
LS | TF | LF
Esercizio: Time Management con il metodo PERT
In base alle informazioni fornite sulla durata statistica in settimane delle attività nella tabella accanto, calcola, la durata probabile del progetto, considerando il reticolo rappresentato schematicamente nella tabella accanto utilizzando il metodo PERT.
Una volta calcolate le durate attese (De) ricavare il reticolo di progetto e, con l'uso del metodo CPM, calcolare:
- durata minima del progetto
- percorso critico
- di quante settimane è necessario prevedere una riserva per essere certi al 95% di completare il progetto?

## solP1 (hidden)
Calcola
Attività | Ottimistic | Pessimistic | Most Likely | ET | SD (σ) | V
A | 12 | 21 | 18 | 17.5 | 1.5 | 2.25
B | 3 | 9 | 5 | 5.3333 | 1 | 1
C | 20 | 30 | 26 | 25.6667 | 1.6667 | 2.7778
TOTALE PROGETTO |  |  |  | 48.5 | 2.4552 | 6.0278
La teoria dice che ci sono diverse probabilità per diversi intervalli di durate |  | Calcola
Durate
Durata +/- SD | Probabilità | media | minima | massima
| 68.26% | 48.5 | 46.0448 | 50.9552
| 95.46% | 48.5 | 43.5897 | 53.4103
| 99.73% | 48.5 | 41.1345 | 55.8655
| 99.99% | 48.5 | 33.7691 | 63.2309
Esercizio: Time Management con il PERT
In base alle informazioni fornite calcola la durata probabile del progetto e la relativa deviazione standard considerando il reticolo
A -> B -> C
Per ogni attività:
Expected time=ET= (P+4*M+O)/6
Standard deviation=σ= (P-O)/6
Variance=V= Standard deviation ^2
Per tutto il progetto:
Esercizio: Time Management con il PERT
In base alle informazioni fornite calcola la durata probabile del progetto e la relativa deviazione standard considerando il reticolo
A -> B -> C
Per ogni attività:
Expected time=ET= (P+4*M+O)/6
Standard deviation=σ= (P-O)/6
Variance=V= Standard deviation ^2
Per tutto il progetto:
    𝐸𝑇= ∑▒𝐸𝑇
    𝜎= √(2&∑▒𝑉)
𝐸𝑇 ±1𝜎
𝐸𝑇 ±2𝜎
𝐸𝑇 ±3𝜎
𝐸𝑇 ±6𝜎

## solP2 (hidden)
[7 empty] | ID | Descrizione | dipendenze | D o | D m | D p | D e | σ | V
[7 empty] | A | Definizione | - | 2 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1
[7 empty] | B | Progettazione | A | 18 | 20 | 28 | 21 | 1.6667 | 2.7778
[7 empty] | C | Prototipo | B | 4 | 6 | 8 | 6 | 0.66667 | 0.44444
[7 empty] | D | Progettazione processo produttivo | B | 4 | 4.5 | 8 | 5 | 0.66667 | 0.44444
[7 empty] | E | Test prototipo/Revisione | C | 3 | 5 | 7 | 5 | 0.66667 | 0.44444
[7 empty] | F | Ingegnerizzazione | D | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.66667 | 0.44444
[7 empty] | G | Definizione procedure di lavoro | E, F | 5 | 6 | 7 | 6 | 0.33333 | 0.11111
[7 empty] | H | Stesura manuale d'uso | E | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
[7 empty] | I | Revisione finale | G, H | 2 | 3 | 4 | 3 | 0.33333 | 0.11111
[15 empty] | 5.7778 | 2.4037
4.8074
[17 empty] | 38 | 2 | 39
H
[17 empty] | 42 | 4 | 43 | 44 | 3 | 46
1 | 5 | 5 | 6 | 21 | 26 | 27 | 6 |  | 32 |  |  | 33 |  | 5 |  | 37
I
A |  |  | B |  |  | C | [5 empty] | E
[17 empty] | 38 | 6 | 43 | 44 | 0 | 46
1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 26 | 27 | 0 |  | 32 |  |  | 33 |  | 0 |  | 37
G
[17 empty] | 38 | 0 | 43
[6 empty] | 27 | 5 |  | 31 |  |  | 32 |  | 4 |  | 35
[6 empty] | D | [5 empty] | F
[6 empty] | 29 | 2 |  | 33 |  |  | 34 |  | 2 |  | 37
Esercizio: Time Management con il PERT
In base alle informazioni fornite sulla durata statistica in settimane delle attività nella tabella accanto, calcola, la durata probabile del progetto, considerando il reticolo rappresentato schematicamente nella tabella accanto utilizzando il metodo PERT.
Una volta calcolate le durate attese (De) ricavare il reticolo di progetto e, con l'uso del metodo CPM, calcolare:
- durata minima del progetto
- percorso critico
- di quante settimane dover prevedere una riserva di tempo per essere sicuri al 95% di completare l'intero progetto? (circa 4,8 settimane cioè 2 sigma del progetto)